## 進捗
C班進捗状況
作業概要 | 作業詳細 | 担当者 | 進捗率 | 完了予定日
設計 | ユースケースシナリオ | 新川 | 20% | 2019-12-12
| ユースケース図 | 新川 | 100% | ー
| ロバストネス図 | 新川・福田 | 90% | 2019-12-12
| シーケンス図 | 福田 | 60% | 2020-01-07
| 画面遷移図 | 新川 | 0% | 2020-01-07
| クラス図 | 新川・福田 | 0% | 2020-01-07
| 画面詳細設計 | 桑原 | 90% | 2019-01-10
| データベース設計 | 新川 | 100% | ー
開発 | サーバーサイド | 新川 | 100% | ー
| クライアントサイド | 濱元 | 100% | ー
| デザイン | 山本 | 90% | 2019-12-13
| バグ対応 | 濱元・山本 | 80% | 2019-12-13
資料 | スケジュール表 | 福田 | 100% | ー
| 取扱説明書 | 桑原 | 20% | 2020-01-07
| パンフレット | 福田・濱元・山本 | 50% | 2020-01-10
| 最終プレゼン資料 | 福田・桑原・新川 | 0% | 2020-01-14